**План работы**

**по подготовке к проведению промежуточной аттестации**

**с применением независимой оценки квалификации**

**по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования**

**(в рамках проекта «Профессиональный экзамен для студентов» (квалификации в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования))**

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственные** | **Результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап 1. Создание организационных, нормативных, информационно-методических и кадровых условий** | | | | |
| **1.1** | **Создание организационных условий** |  |  |  |
| 1.1.1 | Формирование рабочей группы колледжа по подготовке к проведению ПА с применением НОК по реализуемым образовательным программам СПО | 24.12.2021 | Заместитель директора по УМР  Тюхтина Ю.А. | Приказ о создании рабочей группы  Сведения о применении НОК при проведении ПА (приложение 1) |
| 1.1.2 | Определение квалификаций, по которым целесообразно проведение НОК  10.00800.01 Архитектор (5 уровень квалификации) | 29.12.2021 | Старший методист  Лепнева О.А.  Преподаватель Александров И.Б. | Протокол заседания рабочей группы |
| 1.1.3 | Анализ условий проведения профессионального экзамена и подготовка документов на получение статуса экзаменационного центра ЦОК | Декабрь 2021 года | Заместитель директора, Скуратов Д.С. | Протокол заседания рабочей группы |
|  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Создание нормативных условий** |  |  |  |
| 1.2.1 | Анализ локальных нормативных актов, их актуализация с учетом требований к процедуре профессионального экзамена | Январь-февраль 2022 | Заместитель директора по УМР  Тюхтина Ю.А. | Протокол Совета Колледжа |
| **1.3** | **Создание информационно-методических условий** |  |  |  |
| 1.3.1 | Информирование педагогического коллектива, обучающихся, родителей (законных представителей), социальных партнеров  о проведении ПА с применением НОК (собрание учебных групп, родительские собрания, заседание педагогического совета, размещение информации на сайте колледжа) | Декабрь 2021 года | Заместитель директора по УМР  Тюхтина Ю.А.  Заведующий строительным отделением | Протокол педагогического совета, родительского собрания |
| 1.3.2 | Анализ программно-методического обеспечения по реализуемым образовательным программам (квалификации в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования), по которым целесообразно проведение ПА с применением НОК | Январь-февраль 2022 | Старший методист  Лепнева О.А.  Преподаватель Александров И.Б.  Заведующий строительным отделением  Председатель ЦМК строительного отделения | Протокол методического совета |
| 1.3.3 | Анализ программ учебных дисциплин, профессиональных модулей на соответствие требованиям профессионального стандарта | Январь-февраль 2022 | Старший методист  Лепнева О.А.  Председатель ЦМК строительного отделения  Преподаватель Александров И.Б. | Протокол педагогического совета |
| **1.4** | **Создание кадровых условий** |  |  |  |
| 1.4.1 | Формирование заявки в МЦРК УрФУ на участие педагогических и руководящих работников в повышении квалификации по вопросам проведения ПА/ГИА с применением НОК | Октябрь 2021 года | Заместитель директора по УМР  Тюхтина Ю.А. | Зарегистрированная в МЦРК УрФУ заявка |
| 1.4.2 | Контроль/организация процесса обучения представителей ОО по дополнительной профессиональной программе – программе повышения квалификации по вопросам проведения ПА/ГИА с применением НОК | Октябрь 2021 год-май 2022 год | Заместитель директора по УМР  Тюхтина Ю.А. | Протокол заседания рабочей группы |
| 1.4.3 | Обучение экспертов ЦОК (при необходимости) | Октябрь 2021 год-май 2022 год | Руководитель ЦОК | Зарегистрированная в МЦРК УрФУ заявка |
|  |  |  |  |  |
| **Этап 2. Реализация деятельности по проведению ПА с применением НОК** | | | | |
| 2.1 | Разработка/актуализация/адаптация оценочных средств для проведения аттестационных процедур с использованием методики НОК | Январь – февраль 2022 года | Преподаватель Александров И.Б. | Оценочные средства для проведения аттестационных процедур с использованием методики НОК |
| 2.2. | Консультирование преподавателя, экспертиза качества оценочного средства на соответствие требованиям НОК | 25 февраля | Старший методист  Лепнева О.А. | Соответствие оценочного средства требованиям качества |
| 2.2 | Организация ознакомления обучающихся и педагогических работников с примерами оценочных средств и процедурой профессионального экзамена | Март-апрель 2022 года | Преподаватель Александров И.Б | Протокол |
| 2.3 | Формирование списков студентов и комплектов документов на каждого студента для прохождения профессионального экзамена | Апрель-май 2022 года | Преподаватель Александров И.Б. | Комплект документов для проведения экзамена |
| 2.4 | Заключение договоров с ЦОК | Май 2022 год | Заместитель директора Скуратов Д.С. | Договор с ЦОК  Приказ директора о назначении руководителя ЭП  Положение об ЭП  Должностные инструкции руководителя ЭП  Оценка соответствования МТБ требованиям СПК |
| 2.5 | Консультирование педагогических работников в форме групповой консультации «Профессиональный экзамен: требования, ответственность преподавателя» по вопросам подготовки обучающихся к прохождению профессионального экзамена | 9 февраля 2022 года, среда  13 апреля 2022 года | Старший методист  Лепнева О.А. | Ведомость регистрации участников консультации  Чек -лист |
| 2.7 | Представление в ЦОК на бумажном или электронном носителе комплектов документов обучающихся, необходимых для проведения НОК | Май – июнь 2022 года | Заместитель директора Скуратов Д.С. | Комплекты документов обучающихся, необходимых для проведения НОК |
| 2.8 | Проведение ПА с применением НОК | Июнь 2022 год | Заместитель директора по УМР  Тюхтина Ю.А. | Протокол проведения ПА |
| 2.9 | Освещение мероприятий плана в СМИ (на региональном уровне) | В течение всего периода | Заместитель директора Скуратов Д.С. |  |
| 2.10 | Размещение новостей о мероприятиях плана в сети Интернет (на сайте образовательной организации, организаций-партнеров и пр., в социальных сетях и мессенджерах) | В течение всего периода | Заместитель директора Скуратов Д.С. |  |
|  |  |  |  |  |
| **Этап 3. Подведение итогов проведения ПА с применением НОК** | | | | |
| 3.1 | Анализ и обсуждение результатов проведения ПА с применением НОК | Июнь-сентябрь 2022 года | Директор О.А. Халепо | Протокол педагогического совета |
| 3.3 | Презентация результатов ПА с применением НОК на конференциях, семинарах, пресс-конференциях | Июль-сентябрь 2022 года | Директор О.А. Халепо | Информированность стейкхолдеров об уровне профессиональных квалификаций выпускников колледжа |
| 3.4 | Презентация результатов ПА с применением НОК в сети Интернет и СМИ | Июль-сентябрь 2022 года | Заместитель директора Скуратов Д.С. |  |
| 3.5 | Подготовка образовательных программ к процедуре профессионально-общественной аккредитации | С декабря 2021 года | Заместитель директора Скуратов Д.С. |  |

Приложение 1

**Сведения о применении независимой оценки квалификации (НОК) при проведении ПА в 2021/2022 учебном году**

Образовательная организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Центр оценки квалификации**  **(**[**https://nok-nark.ru/**](https://nok-nark.ru/)**)**  **(экзаменационный центр)** | **Код и наименование профессии (специальности, направления подготовки) и квалификация в соответствии с ФГОС** | **Профессиональная квалификация по реестру сведений о проведении независимой оценки квалификации**  **(**[**https://nok-nark.ru/**](https://nok-nark.ru/)**)** | **Профессиональный стандарт**  **(код, наименование, дата и номер приказа)** | **Наименование компетенции Ворлдскиллс при гармонизации требований Ворлдскиллс и НОК в рамках демонстрационного экзамена** | **Предполагаемая численность участников** | **Вид аттестации (ПА/ГИА)** | **Сроки проведения** |
| НОПРИЗ | 07.02.01 Архитектура (архитектор, маляр строительный, чертежник-конструктор, макетчик макетно-модельно проектирования) | [10.00800.01](https://nok-nark.ru/pk/detail/10.00800.01) Архитектор (5 уровень квалификации) | 10.008  Архитектор Зарегистрировано в Минюсте России 29 августа 2017 г. N 48000  Утвержден  приказом Министерства  труда и социальной защиты  Российской Федерации  от 4 августа 2017 г. N 616н | Т23 Архитектура | 18 | ПА | Июнь 2022г. |